附件2：

南京航空航天大学基建管理权力运行

流程图目录

说  明…………………………………………………………………………………………1

（一）采购方式确定…………………………………………………………………2

（二）招标公告（资格预审）编制、发布…………………………… 3

（三）招标文件编制…………………………………………………………………4

（四）供应商资格审查…………………………………………………………… 5

（五）开标、评标、定标过程组织执行………………………………… 6

（六）合同签订…………………………………………………………………………7

（七）工程建设费用支付…………………………………………………………8

（八）工程变更…………………………………………………………………………9

（九）工程签证…………………………………………………………………………10

（十）材料定质定价…………………………………………………………………11

（十一）材料验收……………………………………………………………………12

（十二）施工管理…………………………………………………………………… 13

（十三）监理管理…………………………………………………………………… 14

（十四）工程结算…………………………………………………………………… 15

（十五）工程质量验收…………………………………………………………… 16

# 说  明

1.流程图中，          中内容为相关责任岗位或执行单位，        中内容为对应相关责任岗位或执行单位执行的事项。

2.流程图（权力目录同）中，学校大项物资采购和工程建设招标领导小组，简称大项组；大项组下设办公室，简称采招办；大项组下设若干采购招标工作小组，简称工作小组。

3.流程图（权力目录同）中的项目负责人指该项目的实际负责人。

4.权力运行流程中，各办事环节由于客观原因可要求返回前置环节重新办理，或中止该权力事项办理。

5.权力运行流程中，各责任岗位或执行单位在权责不缺失的基础上，可采取有效措施，提高办事效率。

6.非基建处组织的基建工程权力运行参照本流程执行。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（一）

采购方式确定

项目负责人或其他负责人

大项组

采招办

基建处综合科科长、

分管副处长

是

进入采购程序

讨论确定采购方式

否

审核是否符合文件要求

审核并拟定采购方式

提出采购计划和需求

＜20万

≥20万

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（二）

采招办

基建处综合科科长、

分管副处长

基建处综合科

工作人员

项目负责人或其他负责人

招标公告（资格预审）编制、发布

复审后发布招标公告（资格预审）

审核

组织编写招标公告（资格预审）

提出招标内容及要求等

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（三）

招标文件编制

项目负责人或其他负责人

提出技术及工期等要求

基建处综合科

工作人员

组织招标文件编制

基建处工程管理科或维修工程管理科科长、综合科科长、分管副处长

审核

发放招标文件

基建处综合科

工作人员

注：1.审计处工作人员参与跟踪审计项目招标文件的审核；

2.招标文件发放后如需澄清或修改，参照本流程执行。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（四）

供应商资格审查

潜在供应商

投标报名

基建处综合科、采招办、监察处

工作人员

按招标公告审查报名供应商的投标资格

无异议

确定投标供应商

大项组

讨论决定

存在待定问题

注：委托招标代理公司招标的项目按照相关规定执行。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（五）

开标、评标、定标过程组织执行

采招办负责人

组织验标、开标

评标委员会

评标、评审

并确定拟中标人

采招办工作人员

中标公示

无异议

委托工作小组

发送中标通知书

至中标人

有异议

大项组

根据会议决定

进入相关采购等程序

监察处

工作人员

监

督

讨论决定

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（六）

合同签订

基建处综合科工作人员、

科长

组织与中标供应商进行

合同前洽商

基建处分管副处长、处长

一致

分歧

审定处理方案，重大问题报大项组决定

组织编制、审核合同文本

基建处分管副处长

复核

采招办

审核、盖章

注：审计处工作人员参与跟踪审计项目的合同签订前洽商和合同审核。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（七）

工程建设费用支付

供应商

提交付款资料

项目负责人或其他经办人

根据合同执行情况进行审核

基建处综合科工作人员、

科长

复核并编制付款申请表

基建处分管副处长、处长及财务处领导

审核（批）

财务处

进入款项支付程序

注：1.财务处领导、基建财务科工作人员按照《基本建设财务管理规定》、《国有建设单位会计制度》、《基建财务管理办法》、《财务处业务操作指南》等相关规定进行款项支付。

2.工程建设其他费（含建设单位管理费、各种规费等）按照地方政府管理部门等的要求和学校的规定办理。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（八）

工程变更

建设单位

设计院

施工单位

提出变更要求

项目负责人

汇报变更内容

基建处工程管理科或维修工程管理科科长

指导变更

论证必要性与可行性，较大变更请示基建处分管副处长、处长，重大变更请示校领导。因功能需要涉及的大的变更，须经学校相关职能部门批准。

设计院

完成变更设计

办理工程联系单

项目负责人

按需组织、提请相关专业、科室、部门、单位复核

基建处分管副处长、处长

审核并签发

项目组

监理单位

施工单位

办理技术核定单

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（九）

工程签证

施工单位

按相关依据上报工程签证单

监理单位

审核并提出初步意见

项目负责人

按需组织、提请相关专业、科室、部门审核

基建处分管副处长、处长

审核并签发

项目组

监理单位

施工单位

审核后汇报工程签证内容

基建处工程管理科或维修工程管理科科长

审核签证

注：1.审计处工作人员参与跟踪审计项目的工程签证审核；

2.单次工程变更预计增加造价5万元（含）以上的，须事先向分管基建工作的校领导报告，经同意后方可办理签证。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十）

材料定质定价

施工单位

申报材料定质定价单

基建处项目负责人

定质核价

基建处工程管理科或维修工程管理科科长、

综合科工作人员、科长

复核

基建处分管副处长、处长

审核并签发

注：1.审计处工作人员参与跟踪审计项目的材料定质定价复核；

2.单一品种材料总价在20万元以上的，定质定价方案需经大项组批准。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十一）

材料验收

施工单位或供货单位

申报材料验收

监理单位

项目负责人，

相关合同执行管理及检查、质量管理及检查工作人员

监

督

检

查

组织施工单位、供货单位共同进行材料验收，并按需现场取样送至具有相应资质的质量检测单位检测。

合格

使用合格材料

不合格

材料退场

施工单位

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十二）

施工管理

项目负责人

监管施工单位工程建设过程，

检查施工质量、进度、安全等情况，

对发现的问题提出整改意见。

监理单位、施工单位

落实整改

监

督

检

查

基建处工程管理科或维修工程管理科科长，分管副处长

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十三）

监理管理

项目负责人

监管监理单位工程建设过程，检查监理旁站、监理日志、项目签批等情况，对发现的问题提出整改意见。

监理单位

落实整改

监

督

检

查

基建处工程管理科或维修工程管理科科长，分管副处长

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十四）

工程结算

供应商

提交结算资料

项目负责人

审核

基建处分管副处长

复核

基建处综合科工作人员

检查资料完整性后

编制送审项目清单

基建处处长

审批

财务处领导

审批

审计处

进入工程结算审计前准备和审计等程序

注：审计处工作人员、副处长、处长根据《南京航空航天大学基本建设及维修装潢工程项目结算审计实施办法》、《南京航空航天大学基建工程委托审计质量控制实施细则》等相关规定进行工程结算资料完备性核对等审计前准备，并完成或组织完成审计工作。

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十五）

工程质量验收——（一）施工阶段质量验收

施工单位

对已完成的各工序进行自检，

并上报验收

监理单位

对施工单位报验的各工序进行检查，

签署报验资料

项目负责人

对监理单位审批的报验工序进行抽查，对发现的问题提出整改意见

监理单位、施工单位

落实整改

项目

负责人

监督监理单位、施工单位对涉及结构安全的试块、试件现场取样送检的过程，参加隐蔽工程验收，参加结构主要分部工程验收并签署验收文件。

监督检查

南京航空航天大学基建管理权力运行流程图（十五）

工程质量验收——（二）工程竣工验收

施工单位

按照合同规定的施工范围和质量标准完成施工任务，自检合格后上报验收

监理单位

检查并上报初步验收

项目负责人

在监理单位组织下，对验收准备情况和验收条件进行检查，并提出整改意见

监理单位、施工单位

落实整改

竣工验收小组

正式验收，签署验收文件

监理单位、施工单位

落实整改

项目

负责人

监督检查

注：竣工验收小组成员包括：基建处分管副处长、工程管理科科长、项目负责人、设计（勘察）单位人员、监理单位人员、施工单位人员、质监部门人员。